Приложение 1

### УТВЕРЖДЕН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
|  | Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации | | | |
| 1. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профориентационного минимума | до 10 сентября  2024 года | Ответственный за реализацию рофминимума в ОО, школьный администратор, педагоги-навигаторы, классные руководители | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профориентационного минимума |
| 2. | Разработка общеобразовательными организациями плана профориентационной работы на 2024/2025 учебный год в соответствии с уровнем реализации профориентационного минимума | до 25 августа  2025 года | Ответственный за реализацию профминимума в ОО, заместители руководителя по ВР и УВР, общеобразовательные организации | общеобразовательными организациями, включенными в перечень согласно приказу МОН РД от 07.07.24 № 10-02-741/25, разработаны планы профориентационной работы на 2024/2025 учебный год в |

приказом Управления образования от 04.09.2024г. № 104

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории г.Хасавюрта, на 2023—2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | | | соответствии с выбранным уровнем реализации Профориентационного минимума | | | | |
| З. | | | Подготовка общеобразовательных организаций к реализации  профориентационного минимума по  направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 №  АБ-2З24/О5 | | | | до 25 августа  2025 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума | | | | |
|
| 4. | | | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году и направление в адрес регионального оператора проекта «Билет в будущее» | | | | до 30 августа  2025 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | направление в адрес регионального оператора проекта «Билет в будущее» отчета о готовности ОО к реализации профминимума в 2024/2025 учебном году | | | | |
| 5. | | | | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году (в соответствии с установленной квотой) | | | | до 1 декабря  2025 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | участие педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2025 году | | | |
| 6. | | | | Организация участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | | | 2024-2025 годы | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайнуроках «Шоу профессий» | | | |
| Совершенствование организационно — управленческих механизмов в самоопределении и профориентации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение мероприятий для детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика)- цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | | | | | Сентябрь 2024-май 2025года | | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |
| 2. | | | | Участие в мероприятиях Всероссийской профориентационной недели, в рамках проекта «Билет в будущее» | | | | | с 01-15 октября 2025 года | | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий | |
| З. | | | | Участие в Региональном экономическом форуме «Мой старт в бизнес» | | | | | Апрель 2025 года | | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса; | |
| 4. | | | Участие в практических мероприятиях проекта «Билет в будущее» на базе мультимедийной выставки-практикума «Парк Истории» г. Махачкала | | | | Октябрь-май 2025 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |
| 5. | | | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | | | | Октябрь-май 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |
| 6. | | | Участие в Региональном конкурсе видеороликов «Профминутка» | | | | Ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | | развитие профинтересов у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий | |
| 7. | | | | | | Участие в онлайн проекте «Успешные люди» | | | Сентябрь 2023 - май 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Республики Дагестан | | |
| 8. | | | | | | Комплекс мероприятий «Профориентационные каникулы» | | | Сентябрь 2023 -май 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные  организации | | | | | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории | | |
| 9. | | | | | | Участие в региональном проекте «Школа компетенций будущего» | | | Сентябрь 2023 -май 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | формирование у обучающихся компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики | | |
|
| 10. | | | Участие в региональном проекте «Специальный репортаж с предприятий Республики Дагестан» | | | | Сентябрь 2023-май 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | знакомство обучающихся с предприятиями Республики Дагестан, условиями и спецификой их работы и востребованными профессиями | | | |
| 11. | | | Мероприятия «День открытых дверей» на базе СПО и ВО Республики Дагестан | | | | Январь 2024— май 2024 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | знакомство учащихся со спектром учебных заведений Республики Дагестан, определение с выбором учебного заведения. | | | |
| Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Дагестан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Проведение самообследования общеобразовательных организаций по внедрению единой модели профориентации по направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование | | | | сентябрь  2025 года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | | |
| 2. | | | Проведение совещания с руководителями (заместителями руководителей) ОО по внедрению единой модели профориентации в общеобразовательных организациях | | | | Сентябрь 2024года | | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | | |
| з. | | | Повышение квалификации представителей общеобразовательных организаций в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в ОО | | | | 2025 год | | | | ЦОПП РД, Управление образования, общеобразовательные организации | | | | | совершенствование проф компетенций педагогических работников в рамках внедрения единой модели профориентации в ОО | | | |
| 4. | | | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | | | | 2025 год | | | | Управление образования,  общеобразовательные организации | | | | | информационно-аналитическая справка по реализации профориентационных программ и мероприятий | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы с учетом разных возможностей образовательных организаций | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в вебинарах для методических объединений, муниципальных методических служб по реализации профминимума в ОО, по организации мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | | IV квартал  2024-2025года,   1. год | | | Управление образования, оющеобразовательные организации | | | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации профминимума в ОО, мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | |
| 2. | | Участие в региональном конкурсе «Лучшие профориентационные практики» | | П квартал 2024 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | сборник лучших практик профориентационных мероприятий | |
| 3. | | Участие в проводимых консультациях для образовательных организаций по реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | | ежеквартально в течение  2025 года | | | Управление образования, оющеобразовательные организации | | | обеспечено методическое сопровождение педработникам по реализации программ профобучения и профпроб в мастерских, оснащенных современной материально-технической базой | | | |
| 4. | | Участие в стратегической образовательной сессии для муниципальных кураторов  Профориентационного минимума | | Март 2024 года | | | Управление образования | | | обеспечено методическое сопровождение для муниципальных ураторов  Профориентационного минимума | | | |
| 5. | | Участие в региональной научно-практической конференции «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Республики Дагестан» | | Февраль 2024 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | | | |
| Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории г.Хасавюрта | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Использование методических материалов, размещенных на портале регионального методического объединения педагогов по профориентации и самоопределению обучающихся Республики Дагестан | | IV квартал  2024 года - 2025 год | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | публикация опыта работы | | | |
| 2. | | | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) и общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | | Сентябрь 2023 -июнь 2024 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| З. | | | Информационная поддержка методических объединений по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | | | 2024 год | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | совершенствование проф. компетенций педработников по внедрению единой модели профессиональной ориентации в ОО | |
| 4. | | | Публичный отчет о внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на г.Хасавюрта, в рамках августовской конференции работников образования | | | III квартал  2024 года | | | Управление образования, общеобразовательные организации | | | информирование педагогического сообщества о результатах внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |